## Tabla_Tareas1
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | Desarrollo e Implementación de un ChatBot en Discord | 74,44 días | 10 marzo 2025 9:00 | 29 diciembre 2025 10:50
2 | RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS Y TECNOLOGÍAS | 5,25 días | 10 marzo 2025 9:00 | 31 marzo 2025 9:14
3 | Investigación inicial de conceptos nuevos y lectura | 1,88 días | 10 marzo 2025 9:00 | 17 marzo 2025 9:05
4 | Realizar un análisis de un posible flujo en un ChatBot | 3 horas | 10 marzo 2025 9:00 | 11 marzo 2025 9:01
5 | Realizar un análisis de alto nivel de tecnologías utilizadas en ChatBots | 3 horas | 11 marzo 2025 9:01 | 12 marzo 2025 9:02
6 | Investigar y leer qué es RAG y sus beneficios | 1 hora | 12 marzo 2025 9:02 | 12 marzo 2025 10:02
7 | Investigar y leer qué es un embedding, una base de datos de vectores y comparación con bases de datos relacional | 2 horas | 12 marzo 2025 10:02 | 13 marzo 2025 9:03
8 | Investigar y leer qué era ChromaDB y LangChain | 1,5 horas | 13 marzo 2025 9:03 | 13 marzo 2025 10:34
9 | Investigar y leer qué es Mistral y los modelos LLM | 1 hora | 13 marzo 2025 10:34 | 13 marzo 2025 11:34
10 | Realizar un Glosario | 3 horas | 13 marzo 2025 11:34 | 14 marzo 2025 11:35
11 | Armar y enviar Formulario PPS0 para iniciar mis Prácticas Profesionales Supervisadas | 0,5 horas | 14 marzo 2025 11:35 | 17 marzo 2025 9:05
12 | (E) Formulario PPS0 Entregado | 0 días | 17 marzo 2025 9:05 | 17 marzo 2025 9:05
13 | (E) Glosario Inicial Realizado | 0 días | 14 marzo 2025 11:35 | 14 marzo 2025 11:35
14 | Investigación y selección inicial de decisiones de diseño | 1,5 días | 17 marzo 2025 9:05 | 21 marzo 2025 9:09
15 | Analizar la aplicación del concepto de RAG en el Chatbot para el proyecto actual | 1 hora | 17 marzo 2025 9:05 | 17 marzo 2025 10:05
16 | Analizar los posibles problemas con la concurrencia al acceder a un chatbot | 2 horas | 17 marzo 2025 10:05 | 18 marzo 2025 9:06
17 | Analizar el uso de base de datos relacional y vectorial | 1 hora | 18 marzo 2025 9:06 | 18 marzo 2025 10:06
18 | Analizar uso de Embeddings y para qué | 1 hora | 18 marzo 2025 10:06 | 18 marzo 2025 11:07
19 | Analizar posibles tablas en la base de datos relacional con sus relaciones | 3 horas | 18 marzo 2025 11:07 | 19 marzo 2025 11:08
20 | Analizar sincronización entre base de datos de vectores y base de datos relacional | 1 hora | 19 marzo 2025 11:08 | 20 marzo 2025 9:08
21 | Seleccionar Herramientas a utilizar | 3 horas | 20 marzo 2025 9:08 | 21 marzo 2025 9:09
22 | Revisiones y Planificación | 1,88 días | 21 marzo 2025 9:09 | 31 marzo 2025 9:14
23 | Rever decisiones de diseño y documentarlas | 2 horas | 21 marzo 2025 9:09 | 21 marzo 2025 11:10
24 | Rever decisión de tecnologías a utilizar y documentarlas | 2 horas | 21 marzo 2025 11:10 | 25 marzo 2025 10:10
25 | Armar Cronograma del Proyecto | 11 horas | 25 marzo 2025 10:10 | 31 marzo 2025 9:14
26 | (E) Cronograma del Proyecto Realizado | 0 días | 31 marzo 2025 9:14 | 31 marzo 2025 9:14
27 | (E) Documento Inicial de Decisiones de Diseño y de las Tecnologías Elegidas para el Proyecto Realizado | 0 días | 25 marzo 2025 10:10 | 25 marzo 2025 10:10
28 | PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES 1 y 2 PARA LAS PPS | 2,31 días | 31 marzo 2025 9:14 | 09 abril 2025 9:50
29 | Completar el Formulario PPS1 | 1 hora | 31 marzo 2025 9:14 | 31 marzo 2025 10:14
30 | Enviar Formulario PPS1 para ser firmado por autoridades | 0,5 horas | 31 marzo 2025 10:14 | 31 marzo 2025 10:45
31 | Completar el Formulario PPS2 | 9 horas | 31 marzo 2025 10:45 | 04 abril 2025 10:48
32 | Enviar Formulario PPS2 para ser firmado por autoridades | 0,5 horas | 04 abril 2025 10:48 | 04 abril 2025 11:18
33 | Recibir Corecciones de los Formularios PPS1 Y PPS2 | 0,5 horas | 04 abril 2025 11:18 | 04 abril 2025 11:48
34 | Aplicar Correcciones a los Formularios PPS1 Y PP2 | 6 horas | 04 abril 2025 11:48 | 08 abril 2025 11:50
35 | Enviar Corecciones Formularios PPS1 Y PPS2 | 0,5 horas | 08 abril 2025 11:50 | 09 abril 2025 9:20
36 | Recibir Formularios PPS1 Y PPS 2 aprobados | 0,5 horas | 09 abril 2025 9:20 | 09 abril 2025 9:50
37 | (E) Formulario PPS1 Aprobado | 0 días | 31 marzo 2025 10:45 | 31 marzo 2025 10:45
38 | (E) Formulario PPS2 Aprobado | 0 días | 04 abril 2025 11:18 | 04 abril 2025 11:18
39 | CAPACITACIÓN | 6,25 días | 09 abril 2025 9:50 | 08 mayo 2025 9:07
40 | Realizar capacitación en PostgreSQL | 3 días | 09 abril 2025 9:50 | 23 abril 2025 9:58
41 | Realizar el curso Completo de Udemy : "PostgreSQL. Curso completo de PostgreSQL. Aprende desde cero" | 8 horas | 09 abril 2025 9:50 | 11 abril 2025 11:53
42 | Realizar capacitación sobre los siguientes temas : Funciones, Procedimientos, Trigger e índices. | 8 horas | 11 abril 2025 11:53 | 16 abril 2025 10:56
43 | Realizar Práctica de los cursos | 8 horas | 16 abril 2025 10:56 | 23 abril 2025 9:58
44 | Realizar capacitación sobre LangChain | 1,5 días | 23 abril 2025 9:58 | 29 abril 2025 10:02
45 | Ver el video completo de YouTube "LangChain: Domina los LLM y Conviértete en un Experto en IA" | 7 horas | 23 abril 2025 9:58 | 25 abril 2025 11:01
46 | Realizar el curso completo de Udemy: "Crea aplicaciones de IA Generativa con LLM y Langchain en Python: Implementa proyectos reales como RAG, Chatbot y agentes" | 5 horas | 25 abril 2025 11:01 | 29 abril 2025 10:02
47 | Realizar capacitación sobre ChromaDB | 0,63 días | 29 abril 2025 10:02 | 05 mayo 2025 9:04
48 | Ver el tutorial completo de la playlist de YouTube "ChromaDB Vector Database Tutorials" | 3 horas | 29 abril 2025 10:02 | 30 abril 2025 10:03
49 | Leer y poner en práctica del artículo "Chroma DB Tutorial: A Step-By-Step Guide" | 1 hora | 30 abril 2025 10:03 | 30 abril 2025 11:04
50 | Leer y poner en práctica del artículo " Getting Started with Chroma DB: A Beginner’s Tutorial " | 1 hora | 30 abril 2025 11:04 | 05 mayo 2025 9:04
51 | Realizar capacitación JSON + PYTHON + PostgreSQL | 1,13 días | 05 mayo 2025 9:04 | 08 mayo 2025 9:07
52 | Ver tutorial en YouTube sobre JSON + PYTHON + PostgreSQL | 5 horas | 05 mayo 2025 9:04 | 06 mayo 2025 11:06
53 | Hacer practica de la capacitación | 4 horas | 06 mayo 2025 11:06 | 08 mayo 2025 9:07
54 | ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROYECTO | 1,88 días | 08 mayo 2025 9:07 | 15 mayo 2025 9:12
55 | Formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales | 3 horas | 08 mayo 2025 9:07 | 09 mayo 2025 9:08
56 | Realizar Diagrama de Entidad Relación de la base de datos relacional | 4 horas | 09 mayo 2025 9:08 | 12 mayo 2025 10:09
57 | Formalizar el flujo del chatbot | 4 horas | 12 mayo 2025 10:09 | 13 mayo 2025 11:11
58 | Rever las decisiones de diseño | 4 horas | 13 mayo 2025 11:11 | 15 mayo 2025 9:12
59 | (E) Documento de Requerimientos Funcionales Finalizado | 0 días | 09 mayo 2025 9:08 | 09 mayo 2025 9:08
60 | (E) Documento de Requerimientos No Funcionales Finalizado | 0 días | 09 mayo 2025 9:08 | 09 mayo 2025 9:08
61 | (E) Diagrama de Entidad Relación de la base de datos relacional Realizado | 0 días | 12 mayo 2025 10:09 | 12 mayo 2025 10:09
62 | (E) Documento de flujo del chatbot Finalizado | 0 días | 13 mayo 2025 11:11 | 13 mayo 2025 11:11
63 | (E) Documento Inicial de Decisiones de Diseño y de las Tecnologías elegidas para el Proyecto Revisado | 0 días | 15 mayo 2025 9:12 | 15 mayo 2025 9:12
64 | DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL | 4,75 días | 15 mayo 2025 9:12 | 02 junio 2025 11:25
65 | Rever Diagrama de Entidad Relación para la base de datos relacional | 2 horas | 15 mayo 2025 9:12 | 15 mayo 2025 11:13
66 | Implementar base de datos relacional | 24 horas | 15 mayo 2025 11:13 | 27 mayo 2025 11:21
67 | Probar con consultas a la base de datos | 12 horas | 27 mayo 2025 11:21 | 02 junio 2025 11:25
68 | (E) Código de la Base de Datos implementado | 0 días | 02 junio 2025 11:25 | 02 junio 2025 11:25
69 | DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS DE VECTORES (CHROMADB + LANGCHAIN) | 5 días | 02 junio 2025 11:25 | 24 junio 2025 9:38
70 | Rever decisiones de diseño sobre la construcción de la base de datos de vectores | 4 horas | 02 junio 2025 11:25 | 04 junio 2025 9:26
71 | Implementar de base de datos de vectores en LangChain y ChromaDB | 24 horas | 04 junio 2025 9:26 | 17 junio 2025 9:34
72 | Probar sobre la base de datos de vectores | 12 horas | 17 junio 2025 9:34 | 24 junio 2025 9:38
73 | (E) Documento Inicial de Decisiones de Diseño y de las Tecnologías elegidas para el Proyecto Revisado | 0 días | 04 junio 2025 9:26 | 04 junio 2025 9:26
74 | (E) Código de Base de Datos de Vectores Implementado | 0 días | 24 junio 2025 9:38 | 24 junio 2025 9:38
75 | PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORME FINAL PARA LAS PPS | 1,5 días | 24 junio 2025 9:38 | 30 junio 2025 9:42
76 | Realizar Informe Final para las PPS | 12 horas | 24 junio 2025 9:38 | 30 junio 2025 9:42
77 | (E) Informe Final de las PPS Entregado | 0 días | 30 junio 2025 9:42 | 30 junio 2025 9:42
78 | DESARROLLO DE MISTRAL (LLM) | 6,75 días | 24 junio 2025 9:38 | 21 julio 2025 9:56
79 | Realizar capacitación sobre Mistral | 1,75 días | 30 junio 2025 9:42 | 04 julio 2025 11:47
80 | Ver curso introductorio "Getting Started with Mistral" de la plataforma "Deeplearning.AI" | 7 horas | 30 junio 2025 9:42 | 02 julio 2025 10:45
81 | Ver el video completo de YouTube "Cómo utilizar la API gratuita de Mistral AI" | 7 horas | 02 julio 2025 10:45 | 04 julio 2025 11:47
82 | Desarrollar integración con Mistral para la búsqueda semántica | 30 horas | 24 junio 2025 9:38 | 08 julio 2025 9:48
83 | Probar junto con la base de datos vectorial | 24 horas | 08 julio 2025 9:48 | 21 julio 2025 9:56
84 | (E) Código de Base de Datos icluyendo la parte con Mistral Implementado | 0 días | 21 julio 2025 9:56 | 21 julio 2025 9:56
85 | INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y CÓDIGO DESARROLLADO CON MISTRAL | 1,88 días | 21 julio 2025 9:56 | 28 julio 2025 10:01
86 | Integrar la base de datos relacional, la base de datos no relacional y la parte desarrollada con Mistral | 15 horas | 21 julio 2025 9:56 | 28 julio 2025 10:01
87 | (E) Código Integrado e Implementado | 0 días | 28 julio 2025 10:01 | 28 julio 2025 10:01
88 | DESARROLLO CON ASYNCIO Y DISCORD.PY | 23,88 días | 28 julio 2025 10:01 | 28 octubre 2025 10:05
89 | Realizar capacitación sobre Asyncio básico y avanzado | 3,13 días | 28 julio 2025 10:01 | 07 agosto 2025 11:10
90 | Leer y poner en marcha el contenido del artículo : "Introduction to Multithreading and Multiprocessing in Python" | 8 horas | 28 julio 2025 10:01 | 31 julio 2025 9:04
91 | Ver el video completo de YouTube "Introducción a la Programación Asíncrona con Async y Await (Python)" | 3 horas | 31 julio 2025 9:04 | 01 agosto 2025 9:05
92 | Ver el video completo YouTube "Threading vs. Multiprocessing in Python" | 4 horas | 01 agosto 2025 9:05 | 04 agosto 2025 10:06
93 | Leer y poner en práctica el artículo "Async IO in Python: A Complete Walkthrough" | 5 horas | 04 agosto 2025 10:06 | 06 agosto 2025 9:08
94 | Ver el video completo de YouTube "AsyncIO and the Event Loop Explained" | 5 horas | 06 agosto 2025 9:08 | 07 agosto 2025 11:10
95 | Realizar capacitación sobre API de Discord y Python (discord.py) | 3,75 días | 07 agosto 2025 11:10 | 25 agosto 2025 11:20
96 | Ver el tutorial completo de la playlist de YouTube "Creating a Discord Bot in Python (2025)" | 18 horas | 07 agosto 2025 11:10 | 19 agosto 2025 11:16
97 | Ver el tutorial completo de la playlist de YouTube " Developing a Discord Bot With Python ¦ 2024+ " | 12 horas | 19 agosto 2025 11:16 | 25 agosto 2025 11:20
98 | Configurar Discord.py para capturar preguntas y respuestas en tiempo real | 15 horas | 25 agosto 2025 11:20 | 01 septiembre 2025 11:25
99 | Configurar Discord.py para integración con base de datos relacional | 15 horas | 01 septiembre 2025 11:25 | 08 septiembre 2025 11:30
100 | Analizar y Aplicar cambios al código con las nuevas configuraciones | 30 horas | 08 septiembre 2025 11:30 | 22 septiembre 2025 11:40
101 | Implementar Integración entre base de datos, Mistral y Discord.py | 30 horas | 22 septiembre 2025 11:40 | 06 octubre 2025 11:50
102 | Rever análisis de concurrencia y cómo afectará la implementación con Discord | 4 horas | 06 octubre 2025 11:50 | 08 octubre 2025 9:51
103 | Implementación de hilos o procesos con asyncio | 30 horas | 08 octubre 2025 9:51 | 22 octubre 2025 10:01
104 | Pruebas de concurrencia | 12 horas | 22 octubre 2025 10:01 | 28 octubre 2025 10:05
105 | (E) Código Integrado e implementado | 0 días | 28 octubre 2025 10:05 | 28 octubre 2025 10:05
106 | IMPLEMENTACIÓN | 6,38 días | 28 octubre 2025 10:05 | 20 noviembre 2025 10:22
107 | Evaluar las herramientas tecnológicas de implementación | 15 horas | 28 octubre 2025 10:05 | 04 noviembre 2025 10:10
108 | Decidir y documentar la tecnología a utilizar | 6 horas | 04 noviembre 2025 10:10 | 06 noviembre 2025 10:12
109 | Documentar cómo será la implementación | 6 horas | 06 noviembre 2025 10:12 | 10 noviembre 2025 10:14
110 | Implementar el código completo | 24 horas | 10 noviembre 2025 10:14 | 20 noviembre 2025 10:22
111 | (E) Código Integrado e Implementado | 0 días | 20 noviembre 2025 10:22 | 20 noviembre 2025 10:22
112 | CORRECCIÓN DE ERRORES O AJUSTES | 7,13 días | 20 noviembre 2025 10:22 | 17 diciembre 2025 10:42
113 | Documentar los errores encontrados | 6 horas | 20 noviembre 2025 10:22 | 24 noviembre 2025 10:24
114 | Resolver errores | 24 horas | 24 noviembre 2025 10:24 | 04 diciembre 2025 10:33
115 | Rever la resolución de errores | 12 horas | 04 diciembre 2025 10:33 | 10 diciembre 2025 10:37
116 | Utilizar horas extras por nuevos ajustes | 15 horas | 10 diciembre 2025 10:37 | 17 diciembre 2025 10:42
117 | (E) Código Corregido e Implementado | 0 días | 17 diciembre 2025 10:42 | 17 diciembre 2025 10:42
118 | PRUEBAS FINALES Y AJUSTES | 3 días | 17 diciembre 2025 10:42 | 29 diciembre 2025 10:50
119 | Verificación del flujo completo del chatbot | 12 horas | 17 diciembre 2025 10:42 | 23 diciembre 2025 10:46
120 | Ajustes finales | 12 horas | 23 diciembre 2025 10:46 | 29 diciembre 2025 10:50
121 | (E) Código Corregido e Implementado | 0 días | 29 diciembre 2025 10:50 | 29 diciembre 2025 10:50